## Phân chia testcase
STT | Chức năng | Tester | Note | Status
1 | Kiểm giao diện chung | Tôn Phạm Quang Huy |  | Done
2 | Kiểm tra tên đăng nhập | Tôn Phạm Quang Huy |  | Done
3 | Kiểm tra tên đăng ký | Tôn Phạm Quang Huy |  | Done
4 | Kiểm tra mật khẩu | Tôn Phạm Quang Huy |  | Done
5 | Kiểm tra tạo bài viết | Tôn Phạm Quang Huy |  | Done
6 | Kiểm tra chỉnh sửa bài viết | Tôn Phạm Quang Huy |  | Done
7 | Kiểm tra xóa bài viết | Tôn Phạm Quang Huy |  | Done
8 | Kiểm thời gian tải trang | Phạm Phương Anh |  | Done
9 | Kiểm khả năng chịu tải của trang | Phạm Phương Anh |  | Done
10 | Kiểm thử với lượng dữ liệu lớn | Phạm Phương Anh |  | Done
11 | Kiểm thử Tính ổn định của trang | Phạm Phương Anh |  | Done
12 | Mở nhiều trang quản trị cùng lúc | Phạm Phương Anh | Kết quả: - Khi mở nhiều tab quản trị, thời gian tải trang tăng 20 - 30%. - Nếu sử dụng Chrome DevTools cho thấy thời gian phản hồi chậm khi tải nhiều dữ liệu. | Done
13 | Kiểm tra phản hồi khi nhiều người dùng truy cập đồng thời | Phạm Phương Anh | Kết quả: - Công cụ hỗ trợ cho thấy website bắt đầu chậm khi có 50+ user cùng lúc. - Khi nhiều hơn user sử dụng đồng thời, xuất hiện lỗi gây tình trạng quá tải. | Done
14 | Kiểm tra hiệu suất khi có nhiều bài viết, hình ảnh | Phạm Phương Anh | Kết quả: - Khi có 10.000 bài viết, tốc độ tải chậm hơn 51% nếu không bật tối ưu hóa. - Khi có 5.000 hình ảnh, kích thước trang tăng 55%, làm giảm tốc độ tải. | Done
15 | Kiểm thử Tính ổn định (Stability Testing) | Phạm Phương Anh | Kết quả: + Website hoạt động ổn định trong 48 giờ. + Không có memory leak, CPU & RAM tăng nhưng không gây crash. + Sau 48 giờ, RAM đạt 75%, tốc độ truy vấn MySQL giảm nhẹ. + Xuất hiện 1 lỗi 502 khi tải cao, do tài nguyên server bị giới hạn. | Done
16 | Kiểm giao diện chung | Bùi Đức Lợi |  | Done
17 | Kiểm tra tính bảo mật của chức năng Đăng nhập | Bùi Đức Lợi |  | Done
18 | Kiểm tra tính bảo mật khi Bình luận | Bùi Đức Lợi |  | Done
19 | Quản lý quyền truy cập | Bùi Đức Lợi |  | Done
20 | Quản lý người dùng | Bùi Đức Lợi |  | Done
21 | Quản lý tài khoản | Bùi Đức Lợi |  | Done
22 | Kiểm tra lỗi XSS trên form đăng nhập | Bùi Đức Lợi |  | Done
23 | Kiểm tra lỗi XSS trên phần bình luận | Bùi Đức Lợi |  | Done
24 | Kiểm tra SQL Injection trên form đăng nhập | Bùi Đức Lợi |  | Done
25 | Kiểm tra SQL Injection trên ô tìm kiếm | Bùi Đức Lợi |  | Done
26 | Kiểm tra Brute Force Attack | Bùi Đức Lợi |  | Done
27 | Kiểm tra quyền truy cập trang quản trị | Bùi Đức Lợi |  | Done
28 | Kiểm tra hệ thống chống spam | Bùi Đức Lợi |  | Done

## Bảo mật
|  | Tên màn hình/Tên chức năng | Bảo mật
|  | Mã trường hợp kiểm thử | BM
|  | Số trường hợp kiểm thử đạt (P) | 24
|  | Số trường hợp kiểm thử không đạt (F) | 0
|  | Số trường hợp kiểm thử đang xem xét (PE) | 0
Số trường hợp kiểm thử chưa thực hiện
|  | Tổng số trường hợp kiểm thử | 24
ID | Feature | Test case description |  | Expected Result | Test Data | Tester | Date | Result | Note
Chức năng bảo mật
1. Giao Diện
Giao Diện Chung
BM_1 | Access Right | Mở giao diện bảo mật |  | Hiện thị màn hình bảo mật |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_2 | Kiểm tra màn hình ở trạng thái bình thường | Kiểm tra tiêu đề của màn hình |  | Hiện thị tiêu đề: Bảo mật |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_3 | Kiểm tra tổng thể giao diện | Kiểm tra tổng quan(bố cục, font, màu, thứ tự, chính tả) |  | Các nhãn, hộp ghi, font chữ, màu sắc phải bày trí dễ nhìn hợp lý, không để linh tinh |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_4 | Kiểm tra thứ tự di chuyển của phần nhập | Nhấn vào màn hình, ấn liên tục nút tab trên bàn phím |  | Con trỏ di chuyển từ phải qua trái, từ trên xuống dưới |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_5 | Kiểm tra thứ tự di chuyển ngược của phần tập | Nhấn vào màn hình, ấn liên tục nút shift + tab trên bàn phím |  | Con trỏ di chuyển từ dưới lên trên, từ phải qua trái |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_6 | Kiểm tra các chức năng chính của màn hình | Nhấn phím enter, nhấn phím đăng ký |  | Nếu như chuột đang không focus vào nút nào thì khi ấn enter sẽ thực hiện chức năng đăng kí Nếu như chuột focus vào một ô, nút thì sẽ thực hiện chúc năng của ô, nút đó |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_7 | Kiểm tra nút làm mới màn hình nhập | Khi vào trang đăng ký nhấn nút F5 hoặc nút làm mới góc trên màn hình |  | Làm mới trang hiện thị như lúc mới vào màn hình đăng ký các ô đã nhập dữ liệu sẽ được làm mới |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_8 | Kiểm tra responsive màn hình | Phóng to thu nhỏ xem có phù hợp với màn hình |  | Khi phóng to thu nhỏ màn hình sẽ không làm vỡ giao diện |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_9 | Kiểm tra hiện thị các ô đã được nhập | Nhập dữ liệu vào các ô |  | Hiện thị đầy đủ, chính xác các dữ liệu đã nhập |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
2. Chức Năng
2.1 Bảo Mật
BM_10 | Đăng nhập | Kiểm tra đăng nhập hợp lệ |  | Người dùng đăng nhập thành công vào trang quản trị. |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_11 | Đăng nhập | Kiểm tra đăng nhập sai mật khẩu |  | Hiển thị thông báo lỗi "Sai mật khẩu". Không đăng nhập được. |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_12 | Đăng nhập | Kiểm tra khóa tài khoản sau nhiều lần nhập sai |  | Hệ thống khóa tài khoản hoặc yêu cầu xác thực (CAPTCHA, email). |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_13 | Đăng nhập | Kiểm tra SQL Injection ở ô đăng nhập |  | Hệ thống từ chối truy vấn, không bị truy cập trái phép. |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_14 | Đăng nhập | Kiểm tra XSS trên trang đăng nhập |  | Hệ thống không thực thi script, hiển thị dưới dạng chuỗi an toàn. |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_15 | Bình luận | Kiểm tra XSS trong phần bình luận |  | Hệ thống không thực thi mã độc, chỉ hiển thị chuỗi văn bản. |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_16 | Bình luận | Kiểm tra hệ thống chống spam |  | Hệ thống chặn bình luận spam hoặc yêu cầu CAPTCHA. |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_17 | Quản lý quyền truy cập | Kiểm tra quyền truy cập trang quản trị |  | Hệ thống từ chối truy cập nếu không có quyền. |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_18 | Quản lý người dùng | Kiểm tra thay đổi mật khẩu |  | Đăng nhập thành công với mật khẩu mới, mật khẩu cũ không còn hợp lệ. |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_19 | Quản lý tài khoản | Kiểm tra khôi phục mật khẩu |  | Người dùng đặt lại mật khẩu thành công qua email. |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
2.1. Check function
BM_20 | Kiểm tra lỗi XSS trên form đăng nhập | Nhập vào ô tài khoản/mật khẩu |  | Hệ thống không thực thi script, chỉ hiển thị dưới dạng chuỗi văn bản. | <script>alert("XSS")</script> | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_21 | Kiểm tra lỗi XSS trên phần bình luận | Nhập vào form bình luận |  | Hệ thống không thực thi script, hiển thị an toàn. | <script>alert("XSS")</script> | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_22 | Kiểm tra SQL Injection trên form đăng nhập | Nhập vào tài khoản/mật khẩu |  | Hệ thống từ chối truy vấn, không cho phép đăng nhập trái phép. | OR '1'='1 | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_23 | Kiểm tra SQL Injection trên ô tìm kiếm | Nhập vào thanh tìm kiếm |  | Hệ thống không trả về dữ liệu không mong muốn, không bị lỗi SQL. | OR '1'='1 | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_24 | Kiểm tra Brute Force Attack | Thử đăng nhập sai liên tục 10 lần |  | Hệ thống khóa tài khoản hoặc yêu cầu CAPTCHA sau một số lần nhập sai. |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_25 | Kiểm tra quyền truy cập trang quản trị | Dùng tài khoản không phải admin truy cập |  | Hệ thống chặn truy cập và hiển thị thông báo lỗi. |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass
BM_26 | Kiểm tra hệ thống chống spam | Nhập nhiều bình luận spam liên tục |  | Hệ thống phát hiện spam, yêu cầu CAPTCHA hoặc chặn bình luận. |  | Bùi Đức Lợi | 22/3/2025 | Pass

## Đăng Nhập
|  | Tên màn hình/Tên chức năng | Đăng nhập
|  | Mã trường hợp kiểm thử | ĐN
|  | Số trường hợp kiểm thử đạt (P) | 25
|  | Số trường hợp kiểm thử không đạt (F) | 9
|  | Số trường hợp kiểm thử đang xem xét (PE) | 0
Số trường hợp kiểm thử chưa thực hiện
|  | Tổng số trường hợp kiểm thử | 34
ID | Feature | Test case description |  | Expected Result | Test Data | Tester | Date | Result | Note
Chức năng đăng nhập
1. Giao Diện
Giao Diện Chung
ĐK_1 | Access Right | Mở trang web |  | Hiện thị màn hình đăng nhập |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_2 | Kiểm tra màn hình ở trạng thái bình thường | Kiểm tra tiêu đề của màn hình |  | Hiện thị tiêu đề: Đăng Nhập |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_3 | Kiểm tra tổng thể giao diện | Kiểm tra tổng quan(bố cục, font, màu, thứ tự, chính tả) |  | Các nhãn, hộp ghi, font chữ, màu sắc phải bày trí dễ nhìn hợp lý, không để linh tinh |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_4 | Kiểm tra thứ tự di chuyển của phần nhập | Nhấn vào màn hình, ấn liên tục nút tab trên bàn phím |  | Con trỏ di chuyển từ phải qua trái, từ trên xuống dưới |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_5 | Kiểm tra thứ tự di chuyển ngược của phần tập | Nhấn vào màn hình, ấn liên tục nút shift + tab trên bàn phím |  | Con trỏ di chuyển từ dưới lên trên, từ phải qua trái |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_6 | Kiểm tra các chức năng chính của màn hình | Nhấn phím enter, nhấn phím đăng ký |  | Nếu như chuột đang không focus vào nút nào thì khi ấn enter sẽ thực hiện chức năng đăng kí Nếu như chuột focus vào một ô, nút thì sẽ thực hiện chúc năng của ô, nút đó |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_7 | Kiểm tra nút làm mới màn hình nhập | Khi vào trang đăng ký nhấn nút F5 hoặc nút làm mới góc trên màn hình |  | Làm mới trang hiện thị như lúc mới vào màn hình đăng ký các ô đã nhập dữ liệu sẽ được làm mới |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_8 | Kiểm tra responsive màn hình | Phóng to thu nhỏ xem có phù hợp với màn hình |  | Khi phóng to thu nhỏ màn hình sẽ không làm vỡ giao diện |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_9 | Kiểm tra hiện thị các ô đã được nhập | Nhập dữ liệu vào các ô |  | Hiện thị đầy đủ, chính xác các dữ liệu đã nhập |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
2. Chức Năng
2.1. Check validate các trường thông tin
2.1.1. Tên Đăng Nhập
ĐK_10 | Kiểm tra giá trị mặc định | Kiểm tra giá trị khởi tạo |  | Giá trị mặc định sẽ là ô trống | Họ và tên: | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_11 | Kiểm tra dữ liệu bắt buộc | Kiểm tra các ô dữ liệu bắt buộc |  | Hiện thị cảnh báo cho các ô bắt buộc |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_12 | Kiểm tra không phân biệt chữ hoa, chữ thường | Kiểm tra dữ liệu nhập |  | Không có bắt buộc gì cho việc đặt tên | Họ và tên: TonPhamQuangHuy | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_13 | Kiểm tra nhập dữ liệu là các ký tự đặc biệt | Kiểm tra dữ liệu nhập |  | GIới hạn cho một kí tự đặc biệt trong tên, quá sẽ cảnh báo | Họ và tên: TonPhamQuangHuy@$@#%@# | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_14 | Kiểm tra nhập chữ tiếng việt có dấu | Kiểm tra dữ liệu nhập |  | Cảnh báo không cho phép đặt tên có dấu | Họ và tên: TônPhạmQuangHuy | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_15 | Kiểm tra nhập số | Kiểm tra dữ liệu nhập |  | Không có bắt buộc gì cho việc đặt tên | Họ và tên: TonPhamQuangHuy2006 | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_16 | Kiểm tra dữ liệu bắt buộc | Kiểm tra 1. Bỏ trống 2. Nhập kí tự khoảng trắng 3. Nhập các kí tự khoảng trắng đặc biệt |  | Đăng ký không thành công | Họ và tên: [ TonPhamQuangHuy ] | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Cảnh báo cho nhập lại
ĐK_17 | Kiểm tra nhập chữ tiếng việt có dấu | Kiểm tra dữ liệu nhập |  | Đăng ký không thành công, cảnh báo tên chứa kí tự có dấu | Họ và tên: TônPhạmQuangHuy | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Cảnh báo cho nhập lại
ĐK_18 | Kiểm tra tên đăng nhập | Kiểm tra bỏ trống ô dữ liệu |  | Đăng ký không thành công | Họ và tên: | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Cảnh báo cho nhập lại
ĐK_19 | Kiểm tra tên đăng nhập chứa kí tự số | Kiểm tra dữ liệu nhập - Chỉ có mình số không có chữ |  | Đăng ký không thành công, cảnh báo tên đăng nhập không hợp lệ | Họ và tên: 0128292425 | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Cảnh báo cho nhập lại
ĐK_20 | Kiểm tra nhập dữ liệu là các ký tự đặc biệt | Kiểm tra dữ liệu nhập - Chỉ có mình kí tự đặc biệt |  | Đăng ký không thành công, cảnh báo tên đăng nhập không hợp lệ | Họ và tên: @@!$@!% | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Cảnh báo cho nhập lại
2.1.2. Mật Khẩu
ĐK_21 | Kiểm tra giá trị mặc định | Kiểm tra giá trị khởi tạo |  | Giá trị mặc định sẽ là ô trống | Mật Khẩu: | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_22 | Kiểm tra mã hóa | Kiểm tra sau khi nhập mật khẩu |  | Sau khi nhập sẽ hiện thị mật khẩu là ******** |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_23 | Kiểm tra không phân biệt chữ hoa, chữ thường | Kiểm tra dữ liệu nhập |  | Không có bắt buộc gì cho việc đặt mật khẩu | Mật Khẩu : TonPhamQuangHuy | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_24 | Kiểm tra nhập dữ liệu là các ký tự đặc biệt | Kiểm tra dữ liệu nhập |  | Không có bắt buộc gì cho việc đặt mật khẩu | Mật Khẩu: TonPhamQuangHuy@$@#%@# | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_25 | Kiểm tra nhập chữ tiếng việt có dấu | Kiểm tra dữ liệu nhập |  | Không có bắt buộc gì cho việc đặt mật khẩu | Mật khẩu: TônPhạmQuangHuy | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_26 | Kiểm tra nhập số | Kiểm tra dữ liệu nhập |  | Không có bắt buộc gì cho việc đặt tên | Mật Khẩu: TonPhamQuangHuy2006 | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_27 | Kiểm tra dữ liệu bắt buộc | Kiểm tra 1. Bỏ trống 2. Nhập kí tự khoảng trắng 3. Nhập các kí tự khoảng trắng đặc biệt |  | Đăng ký không thành công | Mật khẩu: [ TonPhamQuangHuy ] | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Cảnh báo cho nhập lại
2.1. Check function
Đăng nhập bằng tài khoản
ĐK_28 | Đăng nhập thành công | Tại màn hình đăng nhập -Nhập dữ liệu hợp lệ |  | Đăng nhập thành công | Tên đăng nhập: Tonphamquanghuy | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_29 | Đăng nhập không thành công | Tại màn hình đăng nhập -Nhập dữ liệu không hợp lệ(khoảng trắng, bỏ trống, kí tự có dấu) |  | Đăng nhập không thành công, hiện thị cảnh báo | Tên đăng nhập: | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Yêu cầu nhập lại
Đăng nhập bằng email
ĐK_30 | Đăng nhập thành công | Tại màn hình đăng nhập -Nhập dữ liệu hợp lệ |  | Đăng nhập thành công |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_31 | Đăng nhập không thành công | Tại màn hình đăng nhập -Nhập dữ liệu không hợp lệ(khoảng trắng, bỏ trống, kí tự có dấu) |  | Đăng nhập không thành công, hiện thị cảnh báo | Tài khoản đã có sẵn | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Yêu cầu sử dụng tài khoản khác
Đăng nhập bằng facebook
ĐK_32 | Đăng nhập thành công | Tại màn hình đăng nhập -Nhập dữ liệu hợp lệ |  | Đăng nhập thành công |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_33 | Đăng nhập không thành công | Tại màn hình đăng nhập -Nhập dữ liệu không hợp lệ(khoảng trắng, bỏ trống, kí tự có dấu) |  | Đăng nhập không thành công, hiện thị cảnh báo | Tài khoản đã có sẵn | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Yêu cầu sử dụng tài khoản khác
Đăng ký
ĐK_34 | Kiểm tra nút đăng ký | Tại màn hình đăng nhập -Nhập dữ liệu hợp lệ |  | Hiện thị màn hình đăng ký |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass

## Tạo Bài Viết
|  | Tên màn hình/Tên chức năng | Đăng nhập
|  | Mã trường hợp kiểm thử | ĐN
|  | Số trường hợp kiểm thử đạt (P) | 24
|  | Số trường hợp kiểm thử không đạt (F) | 10
|  | Số trường hợp kiểm thử đang xem xét (PE) | 0
Số trường hợp kiểm thử chưa thực hiện
|  | Tổng số trường hợp kiểm thử | 34
ID | Feature | Test case description |  | Expected Result | Test Data | Tester | Date | Result | Note
Chức năng tạo bài viết
1. Giao Diện
Giao Diện Chung
ĐK_1 | Access Right | Mở giao diện tạo bài viết |  | Hiện thị màn hình tạo bài viết |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_2 | Kiểm tra màn hình ở trạng thái bình thường | Kiểm tra tiêu đề của màn hình |  | Hiện thị tiêu đề: Tạo Bài Viết |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_3 | Kiểm tra tổng thể giao diện | Kiểm tra tổng quan(bố cục, font, màu, thứ tự, chính tả) |  | Các nhãn, hộp ghi, font chữ, màu sắc phải bày trí dễ nhìn hợp lý, không để linh tinh |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_4 | Kiểm tra thứ tự di chuyển của phần nhập | Nhấn vào màn hình, ấn liên tục nút tab trên bàn phím |  | Con trỏ di chuyển từ phải qua trái, từ trên xuống dưới |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_5 | Kiểm tra thứ tự di chuyển ngược của phần tập | Nhấn vào màn hình, ấn liên tục nút shift + tab trên bàn phím |  | Con trỏ di chuyển từ dưới lên trên, từ phải qua trái |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_6 | Kiểm tra các chức năng chính của màn hình | Nhấn phím enter, nhấn phím tạo bài viết |  | Nếu như chuột đang không focus vào nút nào thì khi ấn enter sẽ thực hiện chức năng tạo bài viết Nếu như chuột focus vào một ô, nút thì sẽ thực hiện chúc năng của ô, nút đó |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_7 | Kiểm tra nút làm mới màn hình nhập | Khi vào trang đăng ký nhấn nút F5 hoặc nút làm mới góc trên màn hình |  | Làm mới trang hiện thị như lúc mới vào màn hình đăng ký các ô đã nhập dữ liệu sẽ được làm mới |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_8 | Kiểm tra responsive màn hình | Phóng to thu nhỏ xem có phù hợp với màn hình |  | Khi phóng to thu nhỏ màn hình sẽ không làm vỡ giao diện |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_9 | Kiểm tra hiện thị các ô đã được nhập | Nhập dữ liệu vào các ô |  | Hiện thị đầy đủ, chính xác các dữ liệu đã nhập |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
2. Chức Năng
2.1.1. Tạo bài viết
ĐK_10 | Kiểm tra validate thông tin | 1. Nhập đầy đủ tiêu đề, nội dung, danh mục 2. Tạo bài viết |  | Tạo bài viết thành công | 1. Tiêu đề: Tiếng Việt 1 2. Nội dung: Sách giáo khoa cho học sinh tiểu học 3. Danh mục: Học sinh tiểu học | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_11 | Kiểm tra bài viết thiếu thông tin | 1. Không nhập tiêu đề, nội dung hoặc danh mục 2. Tạo bài viết |  | Hiển thị thông báo lỗi phù hợp | 1. Tiêu đề: 2. Nội dung: 3. Danh mục: | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Thông báo thông tin không hợp lệ
ĐK_12 | Kiểm tra mức độ phù hợp của dữ liệu | 1. Nhập đầy đủ tiêu đề, nội dung, danh mục 2. Kiểm tra các dữ liệu nhập vào có hợp lệ không 3. Tạo bài viết |  | Hiện thị thông báo | 1. Tiêu đề: m.a.u me 2. Nội dung: tâm lý tội phạm 3. Danh mục: g.i.e.t người | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Không thực hiện
ĐK_13 | Kiểm tra phạm vi của bài viết | 1. Nhập đầy đủ tiêu đề, nội dung, danh mục 2. Kiểm tra phạm vi của bài viết(nhóm, bạn bè, tổ chức cụ thể) 3. Tạo bài viết |  | Tạo bài viết thành công | 1. Tiêu đề: Tiếng Việt 1 2. Nội dung: Sách giáo khoa cho học sinh tiểu học 3. Danh mục: Học sinh tiểu học | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_14 | Kiểm tra hình ảnh, video được thêm vào | 1. Nhập đầy đủ tiêu đề, nội dung, danh mục 2. Chèn hình ảnh, video vào 3. Tạo bài viết |  | Tạo bài viết thành công |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_15 | Kiểm tra hiện thị người dùng | 1. Nhập đầy đủ tiêu đề, nội dung, danh mục 2. Kiểm tra người dùng chọn hiện thị tác giả bài viết công khai hoặc ẩn danh 3. Tạo bài viết |  | Tạo bài viết thành công | 1. Tiêu đề: Tiếng Việt 1 2. Nội dung: Sách giáo khoa cho học sinh tiểu học 3. Danh mục: Học sinh tiểu học 4. Người dùng ẩn danh hoặc công khai | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_16 | Kiểm tra mức độ phù hơp hình ảnh, video được thêm vào | 1. Nhập đầy đủ tiêu đề, nội dung, danh mục 2. Chèn hình ảnh, video vào 3. Kiểm tra mức độ phù hợp của hình ảnh 4. Nếu chứa các hình ảnh phản cảm(bạo lực, máu me) |  | Hiện thị thông báo thông tin không phù hợp với một số cá nhân |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Thông báo thông tin không hợp lệ
ĐK_17 | Kiểm tra mức độ phù hợp của bài viết | 1. Nhập đầy đủ tiêu đề, nội dung, danh mục 2. Chèn hình ảnh, video vào 3. Kiểm tra dữ liệu của bài viết 4. Nếu như bài viết là mối đe dọa, lừa đảo, đưa tin sai sự thật |  | Bài viết vi phạm điều khoản cộng đồng | 1. Tiêu đề: Tiếng Việt 1 2. Nội dung: Sách giáo khoa cho học sinh tiểu học 3. Danh mục: người lớn tuổi | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Thông báo thông tin không hợp lệ
2.1.2. Chỉnh sửa bài viết
ĐK_18 | Kiểm tra validate thông tin | 1. Nhập đầy đủ tiêu đề, nội dung, danh mục 2. Tạo bài viết |  | Tạo bài viết thành công | 1. Tiêu đề: Tiếng Việt 1 2. Nội dung: Sách giáo khoa cho học sinh tiểu học 3. Danh mục: Học sinh tiểu học | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_19 | Kiểm tra bài viết thiếu thông tin | 1. Không nhập tiêu đề, nội dung hoặc danh mục 2. Tạo bài viết |  | Hiển thị thông báo lỗi phù hợp | 1. Tiêu đề: 2. Nội dung: 3. Danh mục: | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Thông báo thông tin không hợp lệ
ĐK_20 | Kiểm tra mức độ phù hợp của dữ liệu | 1. Nhập đầy đủ tiêu đề, nội dung, danh mục 2. Kiểm tra các dữ liệu nhập vào có hợp lệ không 3. Tạo bài viết |  | Hiện thị thông báo | 1. Tiêu đề: m.a.u me 2. Nội dung: tâm lý tội phạm 3. Danh mục: g.i.e.t người | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Không thực hiện
ĐK_21 | Kiểm tra phạm vi của bài viết | 1. Nhập đầy đủ tiêu đề, nội dung, danh mục 2. Kiểm tra phạm vi của bài viết(nhóm, bạn bè, tổ chức cụ thể) 3. Tạo bài viết |  | Tạo bài viết thành công | 1. Tiêu đề: Tiếng Việt 1 2. Nội dung: Sách giáo khoa cho học sinh tiểu học 3. Danh mục: Học sinh tiểu học | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_22 | Kiểm tra hình ảnh, video được thêm vào | 1. Nhập đầy đủ tiêu đề, nội dung, danh mục 2. Chèn hình ảnh, video vào 3. Tạo bài viết |  | Tạo bài viết thành công |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_23 | Kiểm tra mức độ phù hơp hình ảnh, video được thêm vào | 1. Nhập đầy đủ tiêu đề, nội dung, danh mục 2. Chèn hình ảnh, video vào 3. Kiểm tra mức độ phù hợp của hình ảnh 4. Nếu chứa các hình ảnh phản cảm(bạo lực, máu me) |  | Hiện thị thông báo thông tin không phù hợp với một số cá nhân |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Thông báo thông tin không hợp lệ
ĐK_24 | Kiểm tra mức độ phù hợp của bài viết | 1. Nhập đầy đủ tiêu đề, nội dung, danh mục 2. Chèn hình ảnh, video vào 3. Kiểm tra dữ liệu của bài viết 4. Nếu như bài viết là mối đe dọa, lừa đảo, đưa tin sai sự thật |  | Bài viết vi phạm điều khoản cộng đồng | 1. Tiêu đề: Tiếng Việt 1 2. Nội dung: Sách giáo khoa cho học sinh tiểu học 3. Danh mục: người lớn tuổi | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Thông báo thông tin không hợp lệ
2.1.3. Xóa bài viết
ĐK_25 | Kiểm tra lựa chọn của người dùng | 1. Xác nhận muốn xóa bài viết 2. Xóa bài viết |  | Xóa bài viết thành công |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_26 | Kiểm tra xóa bài viết nhưng vẫn lưu trong thùng rác | 1. Xóa bài viết 2. Bài viết đã xóa được lưu trong thùng rác 3. Tất cả bài viết trong thùng rác sẽ được xóa sau 30 ngày |  | Bài viết được sao lưu thành công |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_27 | Kiểm tra hủy thao tác xóa bài viết | Ấn nút hủy xóa bài viết hoặc ấn nút trở về màn hình trước đó |  | Trở về màn hình trước đó |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_28 | Kiểm tra thao tác xóa nhiều bài viết | 1. Chọn các bài viết muốn xóa 2. Xóa bài viết |  | Xóa bài viết thành công |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
2.1 Kiểm tra chức năng
Tạo bài viết
ĐK_29 | Tạo thành công | Tại màn hình tạo bài viết -Nhập đầy đủ tiêu đề, nội dung, danh mục |  | Tạo thành công | 1. Tiêu đề: Tiếng Việt 1 2. Nội dung: Sách giáo khoa cho học sinh tiểu học 3. Danh mục: Học sinh tiểu học | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_30 | Tạo không thành công | Tại màn hình tạo bài viết -Nhập tiêu dề, danh mục, nội dung không hợp lệ, không phù hợp |  | Tạo không thành công | 1. Tiêu đề: 2. Nội dung: 3. Danh mục: | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Yêu cầu nhập lại
Chỉnh sửa bài viết
ĐK_31 | Chỉnh sửa thành công | Tại màn hình chỉnh sửa bài viết -Nhập đầy đủ tiêu đề, nội dung, danh mục |  | Chỉnh sửa thành công | 1. Tiêu đề: Tiếng Việt 1 2. Nội dung: Sách giáo khoa cho học sinh tiểu học 3. Danh mục: Học sinh tiểu học | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_32 | Chỉnh sửa không thành công | Tại màn hình chỉnh sửa bài viết -Nhập tiêu dề, danh mục, nội dung không hợp lệ, không phù hợp |  | Chỉnh sửa không thành công | 1. Tiêu đề: 2. Nội dung: 3. Danh mục: | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Yêu cầu nhập lại
Xóa bài viết
ĐK_33 | Xóa thành công | Tại màn hình xóa bài viết -Chọn bài viết muốn xóa -Xóa bài viết |  | Xóa thành công |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_34 | Xóa không thành công | Tại màn hình xóa bài viết -Lựa chọn hủy hoặc trở về màn hình trước đó |  | Xóa không thành công |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass

## Đăng Ký
|  | Tên màn hình/Tên chức năng | Đăng nhập
|  | Mã trường hợp kiểm thử | ĐN
|  | Số trường hợp kiểm thử đạt (P) | 25
|  | Số trường hợp kiểm thử không đạt (F) | 9
|  | Số trường hợp kiểm thử đang xem xét (PE) | 0
Số trường hợp kiểm thử chưa thực hiện
|  | Tổng số trường hợp kiểm thử | 34
ID | Feature | Test case description |  | Expected Result | Test Data | Tester | Date | Result | Note
Chức năng đăng ký
1. Giao Diện
Giao Diện Chung
ĐK_1 | Access Right | Mở trang web |  | Hiện thị màn hình đăng ký |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_2 | Kiểm tra màn hình ở trạng thái bình thường | Kiểm tra tiêu đề của màn hình |  | Hiện thị tiêu đề: Đăng Nhập |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_3 | Kiểm tra tổng thể giao diện | Kiểm tra tổng quan(bố cục, font, màu, thứ tự, chính tả) |  | Các nhãn, hộp ghi, font chữ, màu sắc phải bày trí dễ nhìn hợp lý, không để linh tinh |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_4 | Kiểm tra thứ tự di chuyển của phần nhập | Nhấn vào màn hình, ấn liên tục nút tab trên bàn phím |  | Con trỏ di chuyển từ phải qua trái, từ trên xuống dưới |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_5 | Kiểm tra thứ tự di chuyển ngược của phần tập | Nhấn vào màn hình, ấn liên tục nút shift + tab trên bàn phím |  | Con trỏ di chuyển từ dưới lên trên, từ phải qua trái |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_6 | Kiểm tra các chức năng chính của màn hình | Nhấn phím enter, nhấn phím đăng ký |  | Nếu như chuột đang không focus vào nút nào thì khi ấn enter sẽ thực hiện chức năng đăng kí Nếu như chuột focus vào một ô, nút thì sẽ thực hiện chúc năng của ô, nút đó |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_7 | Kiểm tra nút làm mới màn hình nhập | Khi vào trang đăng ký nhấn nút F5 hoặc nút làm mới góc trên màn hình |  | Làm mới trang hiện thị như lúc mới vào màn hình đăng ký các ô đã nhập dữ liệu sẽ được làm mới |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_8 | Kiểm tra responsive màn hình | Phóng to thu nhỏ xem có phù hợp với màn hình |  | Khi phóng to thu nhỏ màn hình sẽ không làm vỡ giao diện |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_9 | Kiểm tra hiện thị các ô đã được nhập | Nhập dữ liệu vào các ô |  | Hiện thị đầy đủ, chính xác các dữ liệu đã nhập |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
2. Chức Năng
2.1. Check validate các trường thông tin
2.1.1. Tên Đăng Ký
ĐK_10 | Kiểm tra giá trị mặc định | Kiểm tra giá trị khởi tạo |  | Giá trị mặc định sẽ là ô trống | Họ và tên: | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_11 | Kiểm tra dữ liệu bắt buộc | Kiểm tra các ô dữ liệu bắt buộc |  | Hiện thị cảnh báo cho các ô bắt buộc |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_12 | Kiểm tra không phân biệt chữ hoa, chữ thường | Kiểm tra dữ liệu nhập |  | Không có bắt buộc gì cho việc đặt tên | Họ và tên: TonPhamQuangHuy | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_13 | Kiểm tra nhập dữ liệu là các ký tự đặc biệt | Kiểm tra dữ liệu nhập |  | GIới hạn cho một kí tự đặc biệt trong tên, quá sẽ cảnh báo | Họ và tên: TonPhamQuangHuy@$@#%@# | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_14 | Kiểm tra nhập chữ tiếng việt có dấu | Kiểm tra dữ liệu nhập |  | Cảnh báo không cho phép đặt tên có dấu | Họ và tên: TônPhạmQuangHuy | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_15 | Kiểm tra nhập số | Kiểm tra dữ liệu nhập |  | Không có bắt buộc gì cho việc đặt tên | Họ và tên: TonPhamQuangHuy2006 | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_16 | Kiểm tra dữ liệu bắt buộc | Kiểm tra 1. Bỏ trống 2. Nhập kí tự khoảng trắng 3. Nhập các kí tự khoảng trắng đặc biệt |  | Đăng ký không thành công | Họ và tên: [ TonPhamQuangHuy ] | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Cảnh báo cho nhập lại
ĐK_17 | Kiểm tra nhập chữ tiếng việt có dấu | Kiểm tra dữ liệu nhập |  | Đăng ký không thành công, cảnh báo tên chứa kí tự có dấu | Họ và tên: TônPhạmQuangHuy | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Cảnh báo cho nhập lại
ĐK_18 | Kiểm tra tên đăng nhập | Kiểm tra bỏ trống ô dữ liệu |  | Đăng ký không thành công | Họ và tên: | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Cảnh báo cho nhập lại
ĐK_19 | Kiểm tra tên đăng nhập chứa kí tự số | Kiểm tra dữ liệu nhập - Chỉ có mình số không có chữ |  | Đăng ký không thành công, cảnh báo tên đăng nhập không hợp lệ | Họ và tên: 0128292425 | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Cảnh báo cho nhập lại
ĐK_20 | Kiểm tra nhập dữ liệu là các ký tự đặc biệt | Kiểm tra dữ liệu nhập - Chỉ có mình kí tự đặc biệt |  | Đăng ký không thành công, cảnh báo tên đăng nhập không hợp lệ | Họ và tên: @@!$@!% | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Cảnh báo cho nhập lại
2.1.2. Mật Khẩu
ĐK_21 | Kiểm tra giá trị mặc định | Kiểm tra giá trị khởi tạo |  | Giá trị mặc định sẽ là ô trống | Mật Khẩu: | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_22 | Kiểm tra mã hóa | Kiểm tra sau khi nhập mật khẩu |  | Sau khi nhập sẽ hiện thị mật khẩu là ******** |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_23 | Kiểm tra không phân biệt chữ hoa, chữ thường | Kiểm tra dữ liệu nhập |  | Không có bắt buộc gì cho việc đặt mật khẩu | Mật Khẩu : TonPhamQuangHuy | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_24 | Kiểm tra nhập dữ liệu là các ký tự đặc biệt | Kiểm tra dữ liệu nhập |  | Không có bắt buộc gì cho việc đặt mật khẩu | Mật Khẩu: TonPhamQuangHuy@$@#%@# | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_25 | Kiểm tra nhập chữ tiếng việt có dấu | Kiểm tra dữ liệu nhập |  | Không có bắt buộc gì cho việc đặt mật khẩu | Mật khẩu: TônPhạmQuangHuy | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_26 | Kiểm tra nhập số | Kiểm tra dữ liệu nhập |  | Không có bắt buộc gì cho việc đặt tên | Mật Khẩu: TonPhamQuangHuy2006 | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_27 | Kiểm tra dữ liệu bắt buộc | Kiểm tra 1. Bỏ trống 2. Nhập kí tự khoảng trắng 3. Nhập các kí tự khoảng trắng đặc biệt |  | Đăng ký không thành công | Mật khẩu: [ TonPhamQuangHuy ] | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Cảnh báo cho nhập lại
2.1. Check function
Đăng ký bằng tài khoản
ĐK_28 | Đăng ký thành công | Tại màn hình đăng ký -Nhập dữ liệu hợp lệ |  | Đăng ký thành công | Tên đăng ký: Tonphamquanghuy | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_29 | Đăng ký không thành công | Tại màn hình đăng ký -Nhập dữ liệu không hợp lệ(khoảng trắng, bỏ trống, kí tự có dấu) |  | Đăng ký không thành công, hiện thị cảnh báo | Tên đăng ký: | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Yêu cầu nhập lại
Đăng ký bằng email
ĐK_30 | Đăng ký thành công | Tại màn hình đăng ký -Nhập dữ liệu hợp lệ |  | Đăng ký thành công |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_31 | Đăng ký không thành công | Tại màn hình đăng ký -Nhập dữ liệu không hợp lệ(khoảng trắng, bỏ trống, kí tự có dấu) |  | Đăng ký không thành công, hiện thị cảnh báo | Tài khoản đã có sẵn | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Yêu cầu sử dụng tài khoản khác
Đăng ký bằng facebook
ĐK_32 | Đăng ký thành công | Tại màn hình đăng ký -Nhập dữ liệu hợp lệ |  | Đăng ký thành công |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass
ĐK_33 | Đăng ký không thành công | Tại màn hình đăng ký -Nhập dữ liệu không hợp lệ(khoảng trắng, bỏ trống, kí tự có dấu) |  | Đăng ký không thành công, hiện thị cảnh báo | Tài khoản đã có sẵn | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | FALSE | Yêu cầu sử dụng tài khoản khác
Đăng nhập
ĐK_34 | Kiểm tra nút đăng nhập | Tại màn hình đăng ký -Nhập dữ liệu hợp lệ |  | Hiện thị màn hình đăng nhập |  | Tôn Phạm Quang Huy | 16/3/2025 | Pass

## Hiệu suất tải trang
|  | Tên chức năng |  | Hiệu suất tải trang
|  | Mã trường hợp kiểm thử |  | HS
|  | Số trường hợp kiểm thử đạt (P) |  | 12
|  | Số trường hợp kiểm thử không đạt (F) |  | 3
|  | Số trường hợp kiểm thử đang xem xét (PE) |  | 3
|  | Số trường hợp kiểm thử chưa thực hiện |  | 0
|  | Tổng số trường hợp kiểm thử |  | 18
ID | Feature |  | Test case description |  | Expected Result | Test Result | Result | Date | Tester | Note
Kiểm thử hiệu suất của trang
1. Kiểm thời gian tải trang
HS1_1 | Tốc độ tải trang khi truy cập từ nhiều thiết bị |  | Chạy trang web khi sử dụng mobile |  | Tốc độ tải nội dung chính: < 2,5s; Độ trễ khi tương tác với trang: < 100ms; Độ ổn định giao diện trang: < 0,1 | Tốc độ tải nội dung chính: 4,8s; Fail Độ trễ tương tác với trang: 293 ms; Fail Độ ổn định giao diện trang: 0,05 Pass | Fail | 16/3/2025 | Phạm Phương Anh | Công cụ hỗ trợ kiểm: Chrome PageSpeed Insights
HS1_2 |  |  | Chạy trang web khi sử dụng Desktop |  | Tốc độ tải nội dung chính: < 2,5s; Độ trễ khi tương tác với trang: < 100ms; Độ ổn định giao diện trang: < 0,1 | Tốc độ tải nội dung chính: 3,8s; Fail Độ trễ tương tác với trang: 105 ms;Pass Độ ổn định giao diện trang: 0,03 Pass | Pass | 2025-03-16 | Phạm Phương Anh | Công cụ hỗ trợ kiểm: Chrome PageSpeed Insights
HS1_3 | Tốc độ tải trang khi truy cập từ nhiều trình duyệt |  | Chạy trang sử dụng Microsort Edge |  | Thời gian tải trang không > 3 s; Độ lệch không > 0,5 s giữa các trình duyệt | Thời gian tải trang: 2,87 s --> Pass |  | 2025-03-16 | Phạm Phương Anh
HS1_4 |  |  | Chạy trang sử dụng Chrome |  |  | Thời gian tải trang: 2,25 s --> Pass |  | 2025-03-16 | Phạm Phương Anh
HS1_6 |  |  | Chạy trang sử dụng Safari |  |  | Thời gian tải trang: 2,35 s --> Pass |  | 2025-03-17 | Phạm Phương Anh
HS1_7 |  |  | Chạy trang sử dụng Cốc Cốc |  |  | Thời gian tải trang: 3,56 s --> Fail |  | 2025-03-17 | Phạm Phương Anh
HS1_5 | Thời gian phản hồi của từng tài nguyên (Hơi thuộc về phần kiểm hộp trắng) |  | F12 -> Network : Kiểm tra thời gian phản hồi của thành phần JS |  | Thời gian phản hồi < 500ms | Thời gian trung bình: 0 -> 298ms | Pass | 2025-03-17 | Phạm Phương Anh
HS1_6 |  |  | F12 -> Network : Kiểm tra thời gian phản hồi của CSS |  |  | Thời gian tải TB : 0 -> 1 ms | Pass | 2025-03-17 | Phạm Phương Anh
HS1_7 |  |  | F12 -> Network : Thời gian phản hồi của thành phần Doc |  |  | Không đều: 1ms, 99ms, 242ms | Pass | 2025-03-17 | Phạm Phương Anh
HS1_8 | Thời gian phản hồi của từng tài nguyên (Hơi thuộc về phần kiểm hộp trắng) |  | F12 -> Network : Thời gian phản hồi của các thành phần IMG |  |  | Trung bình: 0 - dưới 400ms 1 số img có thời gian tải khoảng 550ms | Pass | 2025-03-17 | Phạm Phương Anh
2. Kiểm khả năng chịu tải của trang
HS1_8 | Kiểm tra khả năng phản hồi khi chịu tải lương lớn truy cập |  | Kiểm tra phản hồi của trang khi có khoảng 50 người truy cập đồng thời trong khoảng thời gian là 2 phút (lần 1) |  | Thời gian phản hồi trung bình < 500ms Không có lỗi web như: 500, 502, 504 Tỷ lệ request bị lỗi < 2% | Thời gian phản hồi trung bình :152.03ms, Tỷ lệ phản hồi: 90% (304 ms) Tỷ lệ lỗi : 0% | Pass | 2025-03-17 | Phạm Phương Anh | Công cụ hỗ trợ kiểm: Blazer MeterJmeter - Jmeter
HS1_9 | Kiểm tra khả năng phản hồi khi chịu tải lương lớn truy cập |  | Kiểm tra phản hồi của trang khi có khoảng 50 người truy cập đồng thời trong khoảng thời gian là 2 phút (lần 2) |  | Thời gian phản hồi trung bình < 500ms Không có lỗi web như: 500, 502, 504 Tỷ lệ request bị lỗi < 2% | Thời gian phản hồi trung bình :128,89ms, Tỷ lệ phản hồi: 90% (268 ms) Tỷ lệ lỗi : 0% | Pass | 2025-03-17 | Phạm Phương Anh | Công cụ hỗ trợ kiểm: Blazer MeterJmeter - Jmeter
HS1_10 | Kiểm tra khả năng phản hồi khi chịu tải lương lớn truy cập |  | Kiểm tra phản hồi của trang khi có khoảng 50 người truy cập đồng thời trong khoảng thời gian là 2 phút (lần 3) |  | Thời gian phản hồi trung bình < 500ms Không có lỗi web như: 500, 502, 504 Tỷ lệ request bị lỗi < 2% | Thời gian phản hồi trung bình :226,89ms, Tỷ lệ phản hồi: 90% (328 ms) Tỷ lệ lỗi : 0% | Pass | 2025-03-19 | Phạm Phương Anh | Công cụ hỗ trợ kiểm: Blazer MeterJmeter - Jmeter
HS1_11 | Kiểm tra khả năng phản hồi khi chịu tải lương lớn truy cập |  | Kiểm tra phản hồi của trang khi có khoảng 50 người truy cập đồng thời trong khoảng thời gian là 2 phút (lần 4) |  | Thời gian phản hồi trung bình < 500ms Không có lỗi web như: 500, 502, 504 Tỷ lệ request bị lỗi < 2% | Thời gian phản hồi trung bình :125.08ms, Tỷ lệ phản hồi: 90% (266 ms) Tỷ lệ lỗi : 0.03% | (Đã có request lỗi với 1 lượng không đáng kể) | 2025-03-19 | Phạm Phương Anh | Công cụ hỗ trợ kiểm: Blazer MeterJmeter - Jmeter
Tóm tắt | Với cùng số lượng người truy cập cùng lúc nhưng số liệu cho thấy khả năng phản hồi của trang trung bình đều đặn độ lệch về Thời gian phản hồi trung bình, Tỉ lệ request lỗi không đáng kể
3. Kiểm thử với lượng dữ liệu lớn
HS1_11 | Kiểm thử với 10.000 bài viết, 5.000 hình ảnh |  | Đánh giá hiệu suất khi website có 10.000 bài viết. Kiểm tra thời gian tải trang |  | Hoạt động ổn định khi có khoảng 10.000 bài viết tải lên | Tổng thời gian tải trang: 7.2s Số request gửi lên serve trung bình: 160 trang tải chậm với số lượng dữ liệu lớn | Fail | 2025-03-19 | Phạm Phương Anh
Thời gian tải trang và truy vấn dữ liệu giảm khi được tối ưu (Với các tools: VD: Object Cache)
HS1_12 | Kiểm thử với 10.000 bài viết, 5.000 hình ảnh |  | Đánh giá hiệu suất, tốc độ tải trang khi website có 5.000 hình ảnh |  | Hoạt động ổn định, không bị chậm với lượng dữ liệu ảnh lớn | Thời gian tải trang: 8.1s Số request hình ảnh: 120 | Fail | 2025-03-19 | Phạm Phương Anh
Trang nặng, chậm trên mobile nếu không được tối ưu
3. Kiểm thử Tính ổn định của trang
HS1_13 | Đánh giá tính ổn định của trang web và theo dõi tài nguyên server |  | Chạy website liên tục nhiều giờ và đo hiệu suất theo từng giờ. |  | Website ổn định, Không có lỗi quá tải nghiêm trọng. | Thời gian 1 giờ | CPU Usage : 30% RAM Usage (%) : 40% -->Pass Số lỗi 500/502: 0 | 2025-03-19 | Phạm Phương Anh
HS1_14 | Đánh giá tính ổn định của trang web và theo dõi tài nguyên server |  | Chạy website liên tục nhiều giờ và đo hiệu suất theo từng giờ. |  | Website ổn định, Không có lỗi quá tải nghiêm trọng. | Thời gian 6 giờ | CPU Usage : 38% RAM Usage (%) : 45% -->Pass Số lỗi 500/502: 0 | 2025-03-19 | Phạm Phương Anh
HS1_15 | Đánh giá tính ổn định của trang web và theo dõi tài nguyên server |  | Chạy website liên tục nhiều giờ và đo hiệu suất theo từng giờ. |  | Website ổn định, Không có lỗi quá tải nghiêm trọng. | Thời gian 12 giờ | CPU Usage : 42% RAM Usage (%) : 50% -->Pass Số lỗi 500/502: 0 | 2025-03-19 | Phạm Phương Anh
HS1_16 | Đánh giá tính ổn định của trang web và theo dõi tài nguyên server |  | Chạy website liên tục nhiều giờ và đo hiệu suất theo từng giờ. |  | Website ổn định, Không có lỗi quá tải nghiêm trọng. | Thời gian 24 giờ | CPU Usage : 55% RAM Usage (%) : 65% -->Pass Số lỗi 500/502: 0 | 2025-03-19 | Phạm Phương Anh
HS1_17 | Đánh giá tính ổn định của trang web và theo dõi tài nguyên server |  | Chạy website liên tục nhiều giờ và đo hiệu suất theo từng giờ. |  | Website ổn định, Không có lỗi quá tải nghiêm trọng. | Thời gian 48 giờ | CPU Usage : 70% RAM Usage (%) : 75% Số lỗi 500/502: 1 (502) | 2025-03-19 | Phạm Phương Anh
Mở nhiều trang quản trị cùng lúc Kết quả: - Khi mở nhiều tab quản trị, thời gian tải trang tăng 20 - 30%. - Nếu sử dụng Chrome DevTools cho thấy thời gian phản hồi chậm khi tải nhiều dữ liệu. |  |  | Kiểm tra phản hồi khi nhiều người dùng truy cập đồng thời Kết quả: - Công cụ hỗ trợ cho thấy website bắt đầu chậm khi có 50+ user cùng lúc. - Khi nhiều hơn user sử dụng đồng thời, xuất hiện lỗi gây tình trạng quá tải. |  | Kiểm tra hiệu suất khi có nhiều bài viết, hình ảnh Kết quả: - Khi có 10.000 bài viết, tốc độ tải chậm hơn 51% nếu không bật tối ưu hóa. - Khi có 5.000 hình ảnh, kích thước trang tăng 55%, làm giảm tốc độ tải. |  | Kiểm thử Tính ổn định (Stability Testing) Kết quả: + Website hoạt động ổn định trong 48 giờ. + Không có memory leak, CPU & RAM tăng nhưng không gây crash. + Sau 48 giờ, RAM đạt 75%, tốc độ truy vấn MySQL giảm nhẹ. + Xuất hiện 1 lỗi 502 khi tải cao, do tài nguyên server bị giới hạn.